## Sheet1
8.10日开发进度
项目 |  | 完成进度
临元单车 | 登陆还需要修改，非定点还车页面需要修改，提现需要修改，开锁关锁还需调试 | 95%
珠宝工具 | 与后台对接口开发功能中，以完成首页、金价、证书查询部分功能、数据库备份和系统管理功能 | 60%
友金所 | 修改完成待客户确认 | 100%
视鑫数码 | 基本功能已开发完，还差图文说明 | 95%
分销小程序
赛千红
萌芽习惯 | 进入测试阶段，需要进行优化页面 | 96%
美业小程序 | UI已经确定，进入开发阶段，暂未开发 | 0%
中盛泰
左右健康
b2c商城 | 后台需要修改商品管理，库存管理，下单流程 | 30%
基地打卡
课程编排 | 进入开发阶段，前端布局好首页一部分 | 5%
V家公寓
物流小程序
熊猫小课