## Sheet1
项目跟进表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 签约时间 | 工期 | 交付剩余时间 | 甲方负责人 | 商务 | 对接人 | 设计师 | 2018.6.15 | 2018.6.16 | 2018.6.18 | 2018.6.19 | 2018.6.20 | 2018.6.21 | 2018.6.22 | 2018.6.23 | 2018.6.25 | 2018.6.26 | 2018.6.27 | 2018.6.28 | 2018.6.29 | 2018.6.30 | 7.2 | 2018.7.3 | 2018.7.4 | 2018.7.5 | 2018.7.7 | 2018.7.9 | 2018.7.10 | 2018.7.11 | 2018.7.13 | 2018.7.14 | 2018.7.16 | 2018.7.18 | 2018.7月21
1 | 定制 | 临元单车 | 2018.6.4 | 30个工作日 |  | 陈元阶 | 赵海东、肖春旭 |  | 李红飞 | 1、6月5号黄美丰把微信公众号、小程序已经申请成功，支付未配置，域名备案中。 2、6月13号李红飞把原型图发给客户，客户在确认，提出新问题，6月14号发了UI修改文档，现在整个框架都在改动。 3、李红飞18点发了原型图，等待陈总确认 | 计划：李红飞明天和陈总确认好原型图，进入UI设计 1、李红飞已经和陈总确认好原型图 2、李红飞发了UI首页图给陈总，风格陈总满意 |  | 计划：李红飞进行UI页面图进行制作 1、李红飞制作UI页面，还剩三个页面未制作 | 1、李红飞：已经把UI页面制作完成，但客户不是非常满意，提出修改意见，进行修改 | 1、李红飞：第一版UI已经制作完成，客户提出修改意见，还在进行修改 |  |  | 1、李红飞：已经把第二版UI图给陈总 2、黄美丰：邮件形式把UI确认单发给陈总，包括盖章的UI确认单和UI图，等待回传 | 1、黄美丰：商户配置已经完成，支付证书、小程序密钥等相关资料，已经交给韦善允 2、李红飞：UI已经确认了，陈总已经把UI确认单盖章回传给我们 | 1、韦善允：临元单车完成计划的3/2，临元单车和友金所两个项目同时进行，所需开发时间会稍微长一点 | 1、韦善允：今天的计划已经完成，昨天遗留的3/1也完成了 2、李楚标：完成了临元单车的一张页面，参杂做官网和友金所了 | 1、韦善允：计划完成一半 2、李楚标：完成了今天的计划，昨天的遗留的计划，也都完成了 | 1、韦善允：已经完成今天计划 2、李楚标：完成了三个页面，完成计划 |  | 1、韦善允：已经按照计划完成 2、李楚标：开发完成65% 3、黄美丰：域名备案已经通过 | 1、韦善允：后台开发完成73%，还剩锁具管理，锁的对接和支付对接三大版块 2、李楚标：页面开发完成80% | 1、韦善允：后台开发完成80%，明天拿锁具回来，软硬对接 2、李楚标：页面开发完成90%，前后端交互还没开始 | 1、韦善允：现在主要拿锁回来进行调式 2、李楚标：页面开发已经完成，开始进行前后端对接 | 1、韦善允：功能完成85%，明天拿锁回来测试 | 1、韦善允：功能差不多完成了，拿锁回来对接 2、黄美丰：明天中午下班，去拿锁 | 1、韦善允：锁已经拿回来了，开始对接口，明天完成 | 1、韦善允：完成90%，星期一完成 | 1、韦善允：完成95%，星期一完成 2、李楚标：数据对接完成75%，星期一完成 | 1、韦善允：项目没有按计划完成 |  | 1、韦善允：已完成95%，在进行细节修改，计划星期一完成 2、李楚标：数据对接完成95%，星期一完成
2 |  | 珠宝工具 | 2018.5.22 | 35个工作日 |  | 杨楠 | 肖春旭 |  | 李红飞 | 1、客户已经确认原型图 2、6.12李红飞发了UI图，待客户确认，6月18号后确认 3、客户还没给申请小程序的资料，黄美丰未申请公众号、小程序 |  |  | 计划：确认UI图 1、李红飞和客户确认UI图，整体风格不统一，需要进行修改 | 1、李红飞已和客户已经确认UI首页，原型图需要进行修改 | 1、李红飞：客户还在提出修改意见，进行修改 |  | 1、李红飞：UI已经制作完成，客户需要进行修改，要求比较高。可能原型要轻微改动，UI要大修改 | 1、李红飞：UI已经制作完成，客户需要进行修改，要求比较高。可能原型要轻微改动，UI要大修改 | 1、李红飞：开始着手修改UI页面，星期六完成 | 1、李红飞：全部页面还剩9张未做，明天早上完成，发给客户确认 | 1、李红飞：中午完成UI第二版设计，已发给客户，待客户确认 | 1、李红飞：修改UI页面细节，和客户沟通确认，明天完成 | 1、李红飞：UI已经修改完成，待客户星期一确认 | 1、黄美丰：给客户发了UI确认单，客户说：证书查询结果页面还没有最后落实 还是需要最后看一下页面是否统一 2、李红飞：UI页面图制作完成，客户也满意了 |  | 1、李红飞：杨总已经确 认UI，星期六过来签UI确认单 |  |  |  | 1、肖春旭：杨总今天过来签UI确认单 2、李楚标：完成页面开发40% | 1、李楚标：页面已经完成90% |  |  |  |  | 1、李楚标：页面已经完成70%，开发已完成10%
3 |  | 基地打卡 | 2018.5.2 | 22个工作日 |  |  | 肖春旭 |  | 赵海东 | 1、客户还没给申请小程序的资料，黄美丰未申请公众号、小程序 2、赵海东6.18之前给出原型 |  | 计划：原型图制作完成，发给客户确认 1、赵海东已完成原型图制作 | 计划：赵海东发原型图，客户确认 1、赵海东：还待客户确认原型图 | 1、赵海东原型图还待客户确认状态 2、客户需要项目进度描述文档、ppt，由黄美丰负责制作 | 1、赵海东：客户还在确认原型 2、黄美丰：PPT已经制作完成 | 1、肖春旭：客户最近没时间，两天后才有时间 2、黄美丰：PPT根据薛老师的意见，重新进行修改，修改完成 |  | 1、黄美丰：原型图等待客户确认 | 1、赵海东：客户原型已经确认 | 1、春旭：客户要求7.5号，UI要确认下来 |  |  |  | 1、李红飞：做了四张UI图 | 1、李红飞：基地打卡UI页面已经制作完成，明天待客户确认 | 1、李红飞：薛老师已经确认UI没什么问题，给领导确认，明天给答复 | 1、李红飞：还在等待客户确定 | 1、黄美丰：薛老师觉得风格没有问题，等待领导确认 | 1、李楚标：开发了两个页面 |  | 1、黄美丰：薛老师叫我们星期五下午过去UI汇报 | 1、黄美丰：和海东去南山青少年活动中心汇报，客户对UI有四处需要进行修改，星期一给客户 | 1、黄美丰：星期一问方老师拿图片资料，进行UI优化 |  |  | 1、黄美丰：UI图已完成，等待客户确认
4 |  | 课程编排 | 2018.5.12 | 20个工作日 |  | 徐正振 | 肖春旭 |  | 赵海东 | 1、客户还没给申请小程序的资料，黄美丰未申请公众号、小程序 2、赵海东6.18之前给出原型 |  | 计划：原型图制作完成，发给客户确认 1、赵海东已完成原型图制作 | 计划：赵海东发原型图，客户确认 1、赵海东：原型大部分确认了，可以出一部分UI，小部分功能需求出现更新，需要重做 | 1、赵海东：原型待客户确认，小部分需要进行修改，可以出UI图 | 1、李红飞：还没有时间制作UI图 |  |  | 1、李红飞：还没有时间制作UI图 | [10 empty] | 1、黄美丰：ui这周要给客户 |  |  | 1、陈文武：做了十几张图 | 1、贾双飞：今天完成UI设计，发给客户 | 1、贾双飞：客户提出几个细节问题，进行UI修改，明天可以确认 | 1、贾双飞：徐老师在修改UI细节 | 1、贾双飞：需求需要再修改
5 |  | 友金所 |  |  |  |  | 肖春旭 |  | 赵海东 | 1、客户还没给申请小程序的资料，黄美丰未申请公众号、小程序 2、赵海东6.18之前给出原型 |  | 计划：原型图制作完成，发给客户确认 1、赵海东已完成原型图制作 | 计划：赵海东发原型图，客户确认 1、赵海东：还待客户确认原型图 | 1、赵海东：还有一个原型图要修改，可以出UI了 | 1、李红飞：还没有时间制作UI图 |  |  | 1、李红飞：还没有时间制作UI图 | 1、李红飞：制作三张UI图，与客户确定风格 | 1、韦善允：友金所后台开发90%，现在主要是根据原型在调整 | 1、李红飞：和客户确认了UI风格，还差5张完成 | 1、李红飞：还差两张页面没做，但是今天做的，还没和客户确认 |  |  | 1、李红飞：友金所90%页面已经确认，只差座位那个页面需要修改 | 1、李红飞：UI已经确认，没有问题，明天签UI确认单 | 1、李红飞：UI确认单已经签字盖章 2、韦善允：完成95%，需要进行微调 3、李楚标：完成87% 4、黄美丰：友金所明天开发完成，进行测试 | 1、韦善允：后台已经开发完成 2、李楚标：前后端数据进行对接，完成90% 3、黄美丰：小程序资料没有填写完成，域名也没给。今天放假，周一提交相关资料，星期一交付 | 1、韦善允：客户的服务器是内网，操作起来不方便，和客户沟通，能不能把小程序放我们服务器测试 | 1、韦善允：友金所负责人同意把小程序部署在我们的服务器进行调式 | 1、韦善允：友金所测试已经完成，明天交给客户 | 1、李楚标：小程序已经可以看了，现在进行体验测试，找问题进行修复 | 1、李楚标：小程序页面进行修改，提高用户体验效果 | 1、李楚标：客户看了小程序，提出了问题，明天晚上修改完成 | 1、李楚标：修改存在的bug，明天可以给客户那边确认 | 1、李楚标：友金所已完成开发，周一进行后期测试
6 |  | 芝士小程序 | [23 empty] | 1、黄美丰：制作项目进度表，发给黄姐了，明天有空联系我 |  | 1、黄美丰：原型已经制作完成，发给客户，星期一确认 | 1、黄美丰：原型已经确认 2、金永成：客户发了风格案例，明天UI制作完成 |  | 1、出了三张页面，先确认风格 |  | 1、贾双飞：今天完成UI设计，发给客户确认了 2、黄美丰：客户要求UI要两种风格，星期一早上再出一套 | 1、贾双飞：UI制作完成，已经交给客户，待客户确认 | 1、李楚标：明天开发完成，可以进行体验 | 1、李楚标：小程序已开发完成，周一进行后期测试
7 |  | 视鑫数码 | [23 empty] | 1、黄美丰：段工自己申请公众号和小程序。服务器建议他们购买阿里云服务器 |  | 1、金永成：初步的原型已经制作完成，逻辑没有搞通，最迟星期一下午交稿 | 1、金永成：原型已经给客户，待客户确认 | 1、黄美丰：协助段工进行服务器购买和域名备案，备案在初审，一个工作日 | 1、陈文武：根据客户的修改意见，进行页面修改，已经完成 | 1、陈文武：原型已经给客户，客户已经确认 | 1、陈文武：UI页面制作完成，周一进行修改 | 1、陈文武：UI已经制作完成，进行细节修改 | 1、黄美丰：域名备案成功，公众号小程序已经申请好 2、陈文武：UI图在确认，明天UI确认 | 1、陈文武：血压UI图已完成，等待客户确认
|  | 物流小程序 | [32 empty] | 1、贾双飞：物流UI已经制作完成，待客户那边确认 | 1、贾双飞：物流UI已经制作完成，待客户那边确认
|  | v家公寓 | [32 empty] | 1、黄美丰：域名备案未完成，公众号小程序已经申请好 2、贾双飞：UE页面明天可以完成 | 1、黄美丰：域名已经进行备案，等待审核通过 2、贾双飞：UE已完成，待客户确认
|  | 熊猫小课 | [33 empty] | 1、陈文武：熊猫小课UE原型正在进行中
| 模板（专版商城） | 扁佗 | [5 empty] | 黄美丰 |  | 1、黄美丰已把小程序制作完成，小程序支付未配置，给客户发初步版本 2、客户提出的问题：客户要求详情页重做，图片不美观 | 计划：完成小程序，网上找图片 1、黄美丰做了神油详情页，还有两个产品详情页没做。没完成原因：对PS作图不熟悉，效率不高，产品图片少 |  | 计划：黄美丰完成扁佗小程序，今天交付 1、黄美丰：小程序已经制作完成，发给客户了，待客户确认 | 1、黄美丰：客户不喜欢详情页的设计风格，叫李红飞重新制作。小程序排版客户满意 | 1、李红飞：还没有时间制作详情页 | 1、客户在催要详情页 |  | 1、黄美丰：小程序已经制作完成，相关账号资料已经给客户 | 1、黄美丰：已经制作完成，客户满意，后期教客户操作后台 |  |  | 1、黄美丰：客户很多问题，都一一解决了，除了佣金提现问题
| 模板（官网） | 拜博 | [5 empty] | 郭鹏 |  | 1、客户未给郭鹏产品资料，给了两个官网链接 2、郭鹏未发布小程序，也未配置小程序 | 计划：基础框架搭建出来，发布成功 1、郭鹏未进行小程序配置与发布 |  | 计划：客户发资料过来，郭鹏完成搭建 1、郭鹏还未进行小程序配置和发布 | 1、郭鹏：客户没给资料，不知道具体完成时间 |  | 1、郭鹏：星期一完成拜博小程序 |  | 计划：郭鹏完成小程序 1、郭鹏：小程序框架已经做完，资料有变动，需要进行修改 2、黄美丰：星期三拜博小程序完成 |  | 计划：完成小程序项目 1、郭鹏：拜博小程序要重新做，因为发布的体验版过期，造成之前做的内容全部不见，重做
| 模板 | 兴东芯 | [7 empty] | 1、黄美丰已经把兴东芯1到兴东芯7的小程序制作完成，兴东芯2到兴东芯7，不能申请退款，和盈客通反映了，在处理 2、黄美丰还未制作兴东芯8到兴东芯10 | 计划：星期一小未申请兴东芯8，制作出来 |  | 计划：小未开后台，黄美丰制作兴东芯8 1、黄美丰：视频小程序未开通 | 1、黄美丰：视频小程序未开通
| 模板（专版商城） | 蒂品生活 | [7 empty] | 1、赵海东已把小程序、公众号申请成功，客户产品图片没有拍摄，延期； 2、现在由黄美丰对接，已接收相关的小程序资料 |  |  | 1、黄美丰：询问客户产品图是否拍摄完成，客户未回信息
|  | 美年大健康 | [10 empty] | 1、肖春旭刚签的合同，制作由黄美丰对接 2、客户个体工商户还没申请好，公众号、小程序申请不了，叫客户先发产品资料，黄美丰进行整理 | 1、黄美丰：客户发了相关产品资料，进行整理 |  | 1、谢小姐的个体工商户申请有些问题，会退回，要重新提交申请 2、黄美丰先整理谢小姐提供的资料
|  | 公司网站 | [12 empty] | 1、李楚标：首页已制作完成，还差其他页面的设计 |  |  |  | 1、李楚标：网站完成大部分，现在只差图 | 1、赵海东：月底前要完成官网手机端的页面设计 |  |  | 1、赵海东：首页已经设计完成 2、李楚标：周一完成网站

## Sheet2
开发进度表